Приложение

к приказу МБОУ Лицей с.Толбазы

# Дорожная карта

# подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  общего

# и среднего общего образования в МБОУ Лицей с.Толбазы в 2024-2025 учебном году

| № | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Проведение анализа итогов государственной итоговой аттестации (аналитическая справка) | Август 2025 | Зам.директора по УВР Ванюшина А.В. |
| 2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1. | Организация курсов повышения квалификации педагогов по предметам, вынесенным на государственную итоговую аттестацию | В течение учебного года | Зам. директора по УВР Ванюшина А.В. |
| 2.2 | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей–предметников по вопросам: изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно- измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2025 года | Август – апрель 2024- 2025 года | Руководители кафедр |
| 2.3 | Организация и проведение тренировочных мероприятий с обучающимися по образовательным программам основного общего образования | Ноябрь 2024 –март 2025 года | Зам. директора по УВР Ванюшина А.В. |
| 2.4 | Организация и проведение пробных экзаменов для обучающихся по образовательным программам основного общего образования. | Октябрь 2024 – май 2025 года | Зам. директора по УВР Ванюшина А.В. |
| 2.5 | Организация и проведение индивидуально-групповых консультаций для обучающихся с низкой мотивацией, неуспевающими и одаренными детьми по подготовке к ГИА | Август - апрель 2024 - 2025 года | Зам. директора по УВР Ванюшина А.В. |
| 2.6 | Диагностика учебных достижений по учебным предметам с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися выпускных классов | Ноябрь 2024 – апрель 2025 | Зам. директора по УВР Ванюшина А.В. |
| 3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 3..1. | Формирование плана-графика подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в МБОУ Лицей с.Толбазы | Август 2024 год | Зам.директора по УВР Ванюшина А.В. |
| 3.2 | Проведение информационно - разъяснительной работы в период подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2025 году | Ноябрь 2024 - июнь 2025 | Зам.директора по УВР Ванюшина А.В.. |
| 3.3. | Прием заявлений обучающихся на участие в ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году | До 1 февраля 2025 года | Зам.директора по УВР Ванюшина А.В., классный руководитель |
| 3.4 | Прием заявлений обучающихся на участие в ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2025 году | До 1 марта 2025 года | Зам.директора по УВР Ванюшина А.В., классный руководитель |
| 3.5 | Организация и подготовка к итоговому сочинению (изложению) в 2024 - 2025 учебном году | Ноябрь 2025 года | Зам.директора по УВР Ванюшина А.В., учителя русского языка и литературы |
| 3.6 | Проведение итогового сочинения (изложения) как допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | Согласно графику минобразования | Зам.директора по УВР Ванюшина А.В., учителя русского языка и литературы |
| 3.7 | Соблюдение требований к работе с персональными данными в рамках осуществления обеспечения сбора сведений о вариантах прохождения ГИА выпускниками 9, 11 классов | Ноябрь 2024 года | Зам.директора по УВР Ванюшина А.В. |
| 3.8 | Организация и подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку для обучающихся 9 класса | Декабрь 2024 года –январь 2025 года | Зам.директора по УВР Ванюшина А.В., учителя русского языка и литературы |
| 3.9. | Проведение итогового собеседования по русскому языку как допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Согласно графику минобразования | Зам.директора по УВР Ванюшина А.В., учителя русского языка и литературы |
| 4.Организационное сопровождение государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 4.1. | Сбор предварительной информации о планируемых участниках ОГЭ, ЕГЭ - выпускников текущего года | До 5 ноября 2024 года | Зам.директора по УВР Ванюшина А.В., классный руководитель |
| 4.2. | Сбор и внесение в РИС сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | По графику | Зам.директора по УВР Ванюшина А.В. |
| 4.3 | Организация подвоза выпускников 9, 11 классов к пунктам проведения экзаменов в 2025 году | Май – июнь 2025 год |  |
| 5.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 5.1 | Оформление информационных стендов, размещение информации о ГИА на сайте | Сентябрь 2024 года - май 2024 года | Зам.директора по УВР Ванюшина А.В., Классный руководитель |
| 5.2 | Организация и проведение родительских собраний по подготовке выпускников 9, 11 классов | Согласно графику в течение года | Зам.директора по УВР Ванюшина А.В., классный руководитель |
| 5.3 | Совещания заместителей директоров по УВР по вопросам подготовки и проведения ГИА - 2025 | Согласно плану работы Отдела образования | Зам.директора по УВР Ванюшина А.В. |